## 需求列表
序号 | 提出日期 | 提出人 | 需求内容 | 需求价值 | 预期效果 | 产品技术备注 | 工作量预估 | 优先级 | 当前阶段 | 模块
1 | 10月 | Ricky | 电子传真智能化 | 提高合同传真发送和接收效率 合同线上归档，调阅方便 | 节省10分钟/单 | 分阶段实施 第一阶段实现平台合同线上发送和接收 第二阶段实现工厂合同线上发送和接收 第三阶段实现只有异常需要人工干预 | 10d | P0 | 第一阶段开发中，预计第一阶段完成12.29 | 订单-合同
2 | 10月10 | 贺建华 | 自营采购、销售订单业务审核 | 提高业务审核效率 |  |  |  | 本人暂无需求了，目前属于营销中心确认中 | 需求设计确认完成 | 订单-订单
|  |  | 运营面板-所有任务 |  |  |  | 3d | P0
3 | 12月 | 贺建华 | 物流计划规则化 | 提高排计划的效率 |  |  | 10d | P0 |  | 订单-发货
8 | 2016-12-20 | 潘丽纯 | 自提客户指定、送到场景下转车号 | 目前只是按照自提场景设计的转车号 | 订单跟单跟进车号环节设计 |  | 7d | P0 |  | 订单-发货
|  |  | 计划确认、贸易商发货、派车、转车号手机端 |  |  |  | 20d | P0
4 | 12月 | 贺建华 | 中转订单可以实现多次关联 | 针对多次中转不需要每次发货再关联 |  |  | 10d | P0 |  | 订单-发货
5 | 2016-12-14 | 贺建华 | 自营业务付款申请单 | 提高付款申请单填写效率，避免出错 |  |  |  | P1 | 需求设计中 | 订单-付款
6 | 11月 | 贺建华 | 咨询费收款同步到订单系统 | 跟进逾期咨询费的催缴 |  |  | ？ | P2 |  | 订单-咨询费
9 | 2016-12-20 | 张卉 | 部分开票场景的发票计划 | 目前部分开票后就没有发票计划 |  |  | 5d | P2 |  | 订单-发票
10 | 2016-12-05 | 贺建华 | 邦帮贷变更、取消 | 提供邦帮贷变更操作效率 清晰统计邦帮贷申请和实际使用 |  |  |  | P1 | 需求设计确认完成 | 邦帮贷
11 | 2016-12-14 | 贺建华 | 君方、上实线上付保证金 | 提高保证金付款填写效率，避免出错 |  |  | 5d | P1 |  | 邦帮贷-付款
12 | 11月 | 贺建华 | 邦帮贷合同线上打印 | 避免线下合同模板出错 |  | 待2017年合同新模板出来后再进行开发 | 5d | P3 |  | 邦帮贷-合同
13 | 11月 | 贺建华 | 品牌、品类只维护一个系统 | 避免在多个系统里维护，降低工作量 |  |  | 8d | P3 |  | 主数据
14 | 11月 | 贺建华 | 借货调货还货线上化 |  |  |  | 15d | P3 |  | 订单-发货
Note on I1: User: 优先级P0最高,建议比例分布