## 工作表1
序号 | 提出日期 | 提出人 | 需求内容 | 需求价值 | 预期效果 | 产品技术备注 | 技术备注 | 工作量预估 | 优先级 | 当前阶段 | 模块
1 | 10月 | Ricky | 电子传真智能化: 1收到新传真通知后,从传真服务器获取传真件,拆分传真图片页,并上传至临时待认领oss云存储中 2跟单合同面板新增新传真任务,点击操作弹出认领页,页面包含复杂的交互,认领完成 3认领完成备份云存储,并根据业务进行后续的供需方传真发送,或者双签回传等 | 提高合同传真发送和接收效率 合同线上归档，调阅方便 | 节省10分钟/单 | 分阶段实施 第一阶段实现平台合同线上发送和接收 第二阶段实现工厂合同线上发送和接收 第三阶段实现只有异常需要人工干预 | 目标完成到第二阶段 | 10d | P0 | 第一阶段开发中，预计第一阶段完成12.29 | 订单-合同
2 |  |  | 运营面板-所有任务: 供贺贺一人查看用,同目前跟单的面板,可查看所有待完成任务,可以不提供操作功能 |  |  |  |  | 3d | P0
3 | 12月 | 贺建华 | 物流计划规则化: 订单执行增加一个发货规则确认的步骤,确认了规则之后 新增一个每日发货规则列表的页面,根据规则动态生成计划预览,跟单可一条一条确认, 确认完成自动创建物流计划,并同步到物流系统 | 提高排计划的效率 |  |  |  | 10d | P0 |  | 订单-发货
4 | 2016-12-20 | 潘丽纯 | 自提客户指定、送到场景下转车号: 提供自提客户转车号录入接口,并同步到物流系统 | 目前只是按照自提场景设计的转车号 | 订单跟单跟进车号环节设计 |  |  | 7d | P0 |  | 订单-发货
Note on J1: User: 优先级P0最高,建议比例分布